## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | 1 | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | No contar con el presupuesto para la adquisición del bien y/o servicio | No adquisición del bien y/o servicio Demoras en el inició de la etapa de selección | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | ENTIDAD | Planeación y verificación en la Etapa precontractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | ENTIDAD | A partir de la etapa precontractual y la legalización del contrato | En la etapa de selección | Validacion de cdp y crp que avalen el proceso | A la legalización del contrato y cambio de vigencia
2 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores en los dcoumentos de terminos de referencia y/o en la invitación a cotizar sobre el bien o servicio a contratar | Demoras en la adjudicación del contrato Adquirir productos o servicios que no satisfacen las necesidades del área usuaria. Reprocesos en el cronograma de la invitación. Declaratoria de desierto del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | ENTIDAD | Planeación y verificación anticipada en la Etapa precontractual Etapa de observaciones por parte de los futuros proponentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | ENTIDAD | Antes de la celebración del contrato | En la etapa de selección | Documentos de respuesta a observaciones en las diferentes etapas del proceso. Terminos de Referencia estructurados y dados a conocer a los futuros proponentes que respaldan la contratación | Única Vez
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas | Afectación en la calidad del producto y/o servicio. Incumplimiento tardío, parcial o total | 2=Probable | 3= Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Validar que el contratista cumpla con las especificaciones tecnicas requeridad en la ejecución del contrato. Realizar reuniones para revisar las especificaciones técnicas previo a la entrega del producto o servicio | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Reuniones de seguimiento al cronograma y reuniones tecnicas con el contratista para el entendimiento de las especificaciones tecnicas solicitadas | Al inicio del contrato y A la entrega del producto y/ó servicio
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento parcial, tardio o total en la entrega de los bienes y/o servicios contratados | Incumplimiento del contrato | 2=Posible | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Seguimiento detallado al cronograma establecido | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Reuniones de seguimiento al cronograma y/ó evidencia correo electronico de seguimiento | Mensual
3 | Específico | Interno | Planeación | Regulatorio y Riesgos Operacionales | Términos de referencia con deficiencias en los aspectos técnicos de la contratación futura, lo cual afecta la selección objetiva del proceso contractual. | Acciones disciplinarias en contra de los funcionarios que adelantaron el proceso y hallazgos de entes de control interno y externo para Fiduprevisora como vocera y administradora del FOMAG Negativa por parte de los prestadores para suscribir los respectivos acuerdos de voluntades Perdida de confianza y reputacional. Ineficiencia en el manejo de los recursos destinados en la futura contratación No satisfación de las necesidades que justifican la futura contratación Problematicas durante la ejecución del contrato para el cumplimiento del objeto contractual | 3 | 5 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATANTE / CONTRATISTA | Elaborar o estructurar los términos de referencia con el tiempo suficiente y con la relación de todos los aspectos técnicos y anexos técnicos que garanticen el cumplimiento del objeto contractual | 2=Improbable | 4 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Area Gestora | Hasta antes de la suscripción del contrato. | En la etapa precontractual | Seguimiento en la planeación de la contratación para contar con todos los documentos técnicos de la futura contratación y que cuenten con la calidad técnica requerida | Única Vez
1 | Específico | Interno | Planeación | Financiero/ Técnico | Inadecuado cáculo del valor del contrato vs precios y analisis del mercado | Perdida de confianza y reputacional. Falseamiento de la libre competencia por los proponentes o interesados. Ineficiencia en el manejo de los recursos destinados en la futura contratación Acciones disciplinarias en contra de los funcionarios que adelantaron el proceso y hallazgos de entes de control interno y externo para Fiduprevisora como vocera y administradora del FOMAG | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATANTE | Verificación del mercado y del sector, para determinar el valor correcto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Area Gestora | En la etapa precontractual | Hasta antes de la suscripción del contrato. | Mediante la elaboración adecuada del estudio del sector y del mercado, y justificación del valor del futuro contrato a suscribir | Única Vez
Note on M1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Supervisor o Contratista.
Note on T1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Supervisor o Contratista.
Note on B7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Adicionar riesgo: Estudio de mercado complete valores que no correspondan a la realidad o al mercado.. Reply: Y las consecuencias serían incumplimientos totales, parciales o tardíos. Probabilidad: Media. La entidad. actividad: verificarse que el estudio previo sea justificado mediante estudio de mercado.