## Matriz_Riesgos
ID_Riesgo | Categoría | Proceso / Componente | Descripción del riesgo | Causa principal | Consecuencia / Impacto | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel inherente | Clasificación | Control preventivo | Control de mitigación / contingencia | Asignación del reisgo y Responsable | Indicador de seguimiento | Plan de tratamiento
RC-001 | Contractual | Planeación contractual | Ambigüedad en el alcance funcional y técnico del contrato | Definición incompleta del anexo técnico | Solicitudes de cambio, controversias y retrasos | 3 | 4 | 12 | Alto | Anexo técnico detallado con trazabilidad de requisitos | Actas de aclaración | FOMAG | N.º cambios de alcance | Revisar y cerrar alcance antes de adjudicación
RC-002 | Contractual | Gobierno del contrato | Incumplimiento de ANS por parte del proveedor | Capacidad operativa insuficiente o mala gestión del servicio | Afectación en disponibilidad, rendimiento y continuidad | 3 | 5 | 15 | Alto | ANS claros y mecanismo de medición contractual | Aplicación de penalidades y plan de mejora | Proveedor | % cumplimiento de ANS | Seguimiento mensual por parte del supervisor del contrato
RC-003 | Contractual | Relación contractual | Dependencia excesiva del proveedor | Falta de transferencia de conocimiento y documentación | Riesgo de continuidad y sustitución compleja del proveedor | 4 | 4 | 16 | Crítico | Cláusula de transferencia de conocimiento | Entrega obligatoria de manuales, scripts y parametrización | Proveedor | % entregables de conocimiento | Exigir hitos de documentación por parte del supervisor del contrato
RC-004 | Contractual | Cronograma | Retraso en implementación de la línea base | Subestimación de tiempos o baja disponibilidad del equipo | Impacto en puesta en producción | 3 | 4 | 12 | Alto | Cronograma detallado con hitos y ruta crítica | Comités semanales y alertas tempranas | Proveedor | % avance vs. plan | Replanificar hitos críticos
RC-005 | Contractual | Propiedad intelectual | Limitaciones de uso sobre configuraciones, parametrizaciones o desarrollos | Cláusulas contractuales restrictivas | Dependencia jurídica y técnica posterior | 2 | 4 | 8 | Medio | Definir derechos de uso y explotación desde el contrato | Validación jurídica y actas de entrega | FOMAG | Cumplimiento de cláusulas IP | Asegurar cesión/uso según necesidad
RC-006 | Contractual | Reversibilidad | Dificultad para reversión o migración futura | Ausencia de plan de salida del servicio SaaS | Riesgo de lock-in tecnológico | 3 | 4 | 12 | Alto | Exigir plan de reversibilidad y exportación de datos | Pruebas periódicas de extracción y entrega | Proveedor | Resultado de prueba de reversibilidad | Definir formato estándar de salida
RC-007 | Contractual | Supervisión | Debilidad en seguimiento de obligaciones | Supervisión insuficiente o no oportuna | Incumplimientos no detectados a tiempo | 3 | 4 | 12 | Alto | Plan de supervisión con tableros e informes | Escalamiento formal y comité de riesgos | FOMAG | N.º hallazgos de supervisión | Fortalecer supervisión técnica
RC-008 | Contractual | Cambios regulatorios | El contrato no cubre adecuadamente ajustes normativos del sector salud | Cláusulas genéricas o sin tiempos definidos | Retrasos en adecuaciones obligatorias | 3 | 5 | 15 | Alto | Definir obligación de actualización regulatoria | Plan de choque para cambios críticos | Proveedor | Tiempo de adecuación regulatoria | Actualizar matriz regulatoria
RO-001 | Operativo | Disponibilidad aplicativo | Caída total de la aplicación SaaS | Errores de software, despliegue fallido o saturación lógica | Interrupción de atención y operación de salud | 3 | 5 | 15 | Alto | Monitoreo 7x24 y controles de despliegue | Plan de contingencia y rollback | Proveedor | % disponibilidad mensual | Pruebas de recuperación
RO-002 | Operativo | Rendimiento | Degradación severa del tiempo de respuesta | Consultas pesadas, mala optimización o concurrencia alta | Lentitud, quejas y afectación operativa | 4 | 4 | 16 | Crítico | Pruebas de carga y tuning periódico | Escalamiento aplicativo y ajuste de consultas | Proveedor | Tiempo promedio / p95 | Monitorear transacciones críticas
RO-003 | Operativo | Reglas de negocio | Errores en validaciones de afiliación, derechos o facturas | Mala parametrización o cambios no controlados | Resultados errados y reprocesos | 3 | 5 | 15 | Alto | Gestión formal de parametrización y pruebas funcionales | Corrección priorizada y auditoría de parametrización | Proveedor | N.º errores funcionales críticos | Matriz de reglas versionada
RO-004 | Operativo | Carga masiva | Fallo en procesamiento de RIPS o archivos masivos | Estructuras erradas, validaciones débiles o defectos del parser | Retraso en procesos de auditoría y pagos | 3 | 4 | 12 | Alto | Validador previo y pruebas por lote | Reproceso controlado y bitácora de errores | Proveedor | % archivos procesados exitosamente | Asegurar rechazo con detalle técnico
RO-005 | Operativo | Interoperabilidad | Fallas en integraciones con sistemas externos | Caídas de APIs, errores de mapeo o timeout | Información incompleta y procesos truncados | 4 | 4 | 16 | Crítico | Monitoreo de integraciones y contratos de API | Colas de reintento y conciliación | Proveedor | % mensajes exitosos | Matriz de interfaces críticas
RO-006 | Operativo | Historia clínica | Inconsistencia en registros clínicos | Errores de transacción o concurrencia | Riesgo clínico y reprocesos | 2 | 5 | 10 | Medio | Controles de integridad y pruebas de concurrencia | Conciliación y restauración lógica | Proveedor | % consistencia de registros | Auditoría funcional periódica
RO-007 | Operativo | Seguridad operativa | Gestión inadecuada de accesos de usuarios | Altas/bajas tardías o roles mal asignados | Accesos no autorizados | 3 | 5 | 15 | Alto | Gestión de identidades y segregación de funciones | Revocación inmediata y revisión de logs | FOMAG / Proveedor | N.º accesos indebidos | Recertificación periódica de accesos
RO-008 | Operativo | Mesa de servicio | Atención tardía de incidentes | Escalamiento ineficiente o falta de personal | Mayor tiempo de indisponibilidad | 3 | 4 | 12 | Alto | Mesa de ayuda con severidades y turnos | Escalamiento técnico y comité de incidentes | Proveedor | TMR / TMS por severidad | Reforzar guardias críticas
RO-009 | Operativo | Continuidad | No disponibilidad de procedimiento alterno ante falla | Falta de contingencia operativa | Interrupción prolongada de procesos críticos | 3 | 5 | 15 | Alto | BCP/DRP y manuales operativos | Activación de contingencia y registro manual temporal | Proveedor | Tiempo de activación contingencia | Simulacros semestrales
RO-010 | Operativo | Datos | Pérdida o corrupción lógica de información | Errores de actualización, borrados o defectos | Afectación de la operación y trazabilidad | 2 | 5 | 10 | Medio | Versionamiento, respaldos y controles transaccionales | Restauración y conciliación de datos | Proveedor | N.º incidentes de datos | Pruebas de restore y conciliación
RO-011 | Operativo | Gestión del cambio | Paso a producción con defectos críticos | Ambientes no controlados o pruebas insuficientes | Incidentes postproducción | 3 | 4 | 12 | Alto | Pipeline con aprobaciones y criterios Go/No-Go | Rollback y ventana de soporte reforzado | Proveedor | % despliegues exitosos | Cambios CAB para producción
RO-012 | Operativo | Capacitación | Baja adopción del sistema por usuarios | Capacitación insuficiente o interfaz compleja | Errores de operación y resistencia al cambio | 3 | 3 | 9 | Medio | Plan de formación por perfiles y material de apoyo | Mesa de acompañamiento y refuerzo | FOMAG / Proveedor | % usuarios capacitados | Plan de gestión del cambio
RF-001 | Financiero | Presupuesto | Sobrecostos por ampliación de alcance | Aparición de requerimientos no previstos | Presión presupuestal y adiciones | 3 | 4 | 12 | Alto | Control formal de alcance y priorización | Aprobación financiera previa a cambios | FOMAG | % variación presupuestal | Bolsa controlada de cambios
RF-002 | Financiero | Auditoría y pagos | Pagos incorrectos a prestadores | Errores en reglas de negocio o cálculos | Pérdidas económicas y reclamaciones | 3 | 5 | 15 | Alto | Reglas validadas, pruebas y doble control | Auditoría posterior y reversos | FOMAG / Proveedor | N.º pagos con error | Conciliación mensual
RF-003 | Financiero | Facturación | Fraude o manipulación de información | Accesos indebidos o debilidad de controles | Pérdidas y sanciones | 2 | 5 | 10 | Medio | Segregación de funciones y trazabilidad | Investigación, bloqueo y reporte | Proveedor | N.º alertas de fraude | Analítica de anomalías
RF-004 | Financiero | Operación | Retrasos en procesamiento que impactan pagos | Caídas, lentitud o errores de validación | Pago tardío a IPS y costos asociados | 3 | 4 | 12 | Alto | ANS de proceso y monitoreo por lote | Plan prioritario de normalización | Proveedor | Tiempo de ciclo de pago | Tablero diario de atrasos
RF-005 | Financiero | Licenciamiento / servicio | Cobros no previstos o facturación contractual incorrecta | Definición contractual ambigua o control débil | Afectación presupuestal y controversias | 2 | 4 | 8 | Medio | Validación de facturación contra hitos y ANS | Conciliación contractual y devolución | FOMAG | % facturas observadas | Control previo de cuentas
RF-006 | Financiero | Multas y sanciones | Incumplimientos con impacto sancionatorio | No observancia regulatoria o de protección de datos | Costos directos e indirectos | 2 | 5 | 10 | Medio | Cumplimiento normativo y revisiones periódicas | Plan de remediación y soporte jurídico | Proveedor | N.º incumplimientos sancionables | Revisión trimestral de cumplimiento
RF-007 | Financiero | Continuidad contractual | Necesidad de extensión urgente por falla del proyecto | Retrasos estructurales o bajo avance | Presión de caja y dependencia | 3 | 4 | 12 | Alto | Seguimiento estricto del cronograma | Plan de transición y contingencia | Proveedor | % hitos incumplidos | Decisiones tempranas de continuidad
RF-008 | Financiero | Datos | Reconstrucción costosa por pérdida o inconsistencia | Controles débiles sobre integridad | Mayor costo operativo y de soporte | 2 | 4 | 8 | Medio | Backups, reconciliación y pruebas de integridad | Plan de restauración y limpieza de datos | Proveedor | Costo de reproceso | Medición de incidentes y retrabajo
RR-001 | Reputacional | Atención al usuario | Caídas o lentitud visibles para afiliados y prestadores | Indisponibilidad o mala experiencia de uso | Quejas, presión mediática y pérdida de confianza | 3 | 5 | 15 | Alto | Monitoreo proactivo y UX adecuada | Comunicación oportuna y plan de crisis | Proveedor | N.º PQRS asociadas al sistema | Comité de comunicaciones
RR-002 | Reputacional | Datos personales | Filtración de datos sensibles | Brechas de seguridad o malas prácticas de acceso | Afectación de imagen y confianza pública | 2 | 5 | 10 | Medio | Controles de seguridad, cifrado y MFA | Gestión de incidentes y notificación | Proveedor | N.º incidentes de seguridad | Pruebas de seguridad periódicas
RR-003 | Reputacional | Historia clínica | Errores en información clínica visible | Problemas de calidad o integridad de datos | Riesgo reputacional y clínico | 2 | 5 | 10 | Medio | Validaciones, conciliación y auditoría clínica | Corrección prioritaria y trazabilidad | Proveedor | N.º inconsistencias críticas | Revisión de casos priorizados
RR-004 | Reputacional | Prestadores | Conflictos con IPS por errores del sistema | Retrasos de autorización, factura o pago | Deterioro de relacionamiento institucional | 3 | 4 | 12 | Alto | Mesa técnica con prestadores y soporte dedicado | Plan de respuesta prioritaria | FOMAG / Proveedor | N.º reclamos de IPS | Seguimiento semanal de reclamos
RR-005 | Reputacional | Gobierno | Percepción de improvisación o mala contratación | Entregables deficientes o fallas recurrentes | Pérdida de confianza de entes de control | 2 | 4 | 8 | Medio | Documentación completa y gobierno del proyecto | Informes ejecutivos y acciones correctivas | FOMAG / Proveedor | N.º requerimientos de control | Tablero ejecutivo de cumplimiento
RR-006 | Reputacional | Comunicación | Gestión deficiente de incidentes públicos | Información tardía o contradictoria | Escalamiento de crisis reputacional | 3 | 4 | 12 | Alto | Protocolo de comunicaciones y vocerías | Comunicado de contingencia y seguimiento | FOMAG / Proveedor | Tiempo de comunicación pública | Actualizar protocolo de crisis
RT-001 | Tecnológico | Arquitectura SaaS | Diseño aplicativo no escalable | Arquitectura deficiente o sin pruebas de carga | Degradación en picos de demanda | 3 | 4 | 12 | Alto | Arquitectura revisada y pruebas de capacidad | Ajustes de performance y tuning | Proveedor | Usuarios concurrentes soportados | Revisión técnica periódica
RT-002 | Tecnológico | Base tecnológica | Obsolescencia de componentes de software | Dependencias no soportadas | Vulnerabilidades y fallas de compatibilidad | 3 | 4 | 12 | Alto | Gestión de versiones y ciclo de parches | Actualización controlada y pruebas de regresión | Proveedor | % componentes soportados | Inventario y plan de upgrades
RT-003 | Tecnológico | Ciberseguridad | Exposición a vulnerabilidades críticas | Parches tardíos o configuración insegura | Interrupción, fuga de datos o compromiso | 3 | 5 | 15 | Alto | Escaneos, hardening y gestión de vulnerabilidades | Remediación priorizada y monitoreo reforzado | Proveedor | Tiempo de remediación | SLA de vulnerabilidades
RT-004 | Tecnológico | Integración | Diseño frágil de APIs y mensajería | Falta de idempotencia, colas o monitoreo | Errores recurrentes y reprocesos | 4 | 4 | 16 | Crítico | Patrones robustos de integración y observabilidad | Reintentos y cola de errores | Proveedor | % errores de integración | Refactor de integraciones críticas
RT-005 | Tecnológico | Observabilidad | Monitoreo insuficiente del aplicativo | Falta de trazas, métricas y alertas | Detección tardía de incidentes | 3 | 4 | 12 | Alto | Implementar APM, logs centralizados y alertas | Mesa de monitoreo y revisión postincidente | Proveedor | Cobertura de monitoreo | Plan de observabilidad
RT-006 | Tecnológico | Gestión de cambios | Ausencia de ambientes equivalentes y controlados | Diferencias entre QA y PROD | Fallos no detectados antes de salida | 3 | 4 | 12 | Alto | Ambientes controlados y automatización de despliegue | Rollback y validación postdespliegue | Proveedor | N.º incidentes post release | Homologar ambientes
RT-007 | Tecnológico | Respaldo lógico | Respaldo insuficiente de configuraciones y parametría | No guardar versiones de configuración | Dificultad para reversar cambios | 2 | 4 | 8 | Medio | Backups de configuración y versionamiento | Restauración de parametría | Proveedor | Éxito de restauración | Pruebas trimestrales
RT-008 | Tecnológico | Compatibilidad | Incompatibilidades con navegadores o dispositivos críticos | Pruebas de compatibilidad insuficientes | Errores para usuarios finales | 3 | 3 | 9 | Medio | Matriz de compatibilidad y pruebas | Soporte y corrección rápida | Proveedor | % compatibilidad validada | Regresión en navegadores soportados
RG-001 | Regulatorio | Cumplimiento sector salud | Incumplimiento de normativas aplicables al sector salud | No incorporar cambios regulatorios oportunamente | Riesgo jurídico, operativo y reputacional | 3 | 5 | 15 | Alto | Matriz normativa y seguimiento permanente | Plan de adecuación prioritaria | Proveedor | Tiempo de implementación normativa | Mesa regulatoria mensual
RG-002 | Regulatorio | Protección de datos | Incumplimiento de deberes de habeas data y privacidad | Manejo inadecuado de datos personales | Sanciones y pérdida de confianza | 2 | 5 | 10 | Medio | Políticas, controles de acceso y trazabilidad | Investigación y remediación | Proveedor | N.º incidentes de privacidad | Auditoría de cumplimiento
RG-003 | Regulatorio | Auditoría | Evidencia insuficiente para entes de control | Logs incompletos o documentación deficiente | Hallazgos y observaciones formales | 3 | 4 | 12 | Alto | Gestión documental y bitácoras obligatorias | Plan de subsanación de hallazgos | FOMAG / Proveedor | N.º hallazgos | Revisión previa de evidencias
RG-004 | Regulatorio | Continuidad del servicio | Falla en asegurar continuidad de procesos esenciales de salud | No activar contingencia o recuperación a tiempo | Afectación de servicio público esencial | 2 | 5 | 10 | Medio | BCP/DRP probado y roles definidos | Activación inmediata de continuidad | Proveedor | Tiempo de recuperación | Simulacros y lecciones aprendidas

## Escalas
Valor | Probabilidad | Impacto | Clasificación sugerida
1 | Muy baja | Menor | Bajo
2 | Baja | Menor a moderado | Bajo
3 | Media | Moderado | Medio
4 | Alta | Alto | Alto
5 | Muy alta | Crítico | Crítico

## Mapa_Calor
Probabilidad \ Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Catalogo_Controles
Código | Tipo de control | Descripción | Objetivo
CP-01 | Preventivo | Definir anexo técnico detallado y trazabilidad de requisitos | Evitar ambigüedad contractual
CP-02 | Preventivo | Establecer ANS medibles con fórmulas de cálculo y exclusiones | Controlar calidad del servicio
CP-03 | Preventivo | Implementar monitoreo 7x24 y APM | Detectar fallas tempranamente
CP-04 | Preventivo | Realizar pruebas funcionales, integrales y de carga | Reducir errores en producción
CP-05 | Preventivo | Aplicar segregación de funciones y gestión de accesos | Reducir fraude y acceso indebido
CM-01 | Mitigación | Activar plan de contingencia y rollback | Restablecer servicio rápidamente
CM-02 | Mitigación | Ejecutar reintentos y conciliación de integraciones | Recuperar transacciones fallidas
CM-03 | Mitigación | Aplicar reversos, auditoría posterior y conciliación | Corregir errores con impacto financiero
CM-04 | Mitigación | Comunicación de crisis y gestión de incidentes | Disminuir impacto reputacional
CM-05 | Mitigación | Plan de remediación regulatoria y jurídica | Corregir incumplimientos y evidenciar acciones