## Sheet1
ANEXO No. 12 MATRIZ DE RIESGOS – PROCESO BPO Y CONTACT CENTER FOMAG
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN OPERATIVA ESPECIALIZADA BPO Y CONTACT CENTER PARA EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FOMAG.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento | fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Financiero | Estudio de mercado insuficiente frente a costos reales BPO | Presupuesto no competitivo | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad | Contraste con mercado + cotizaciones reales | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Equipo financiero | Inicio estudios | Adjudicación | Validación de módelo económico, comportamiento del mercado a tráves de cotizaciones, datos abiertos y/o consulta procesos similares SECOP II | Mensual
2 | General | Interno | Planeación | Operativo | Requisitos habilitantes restrictivos | Baja pluralidad | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad | Ajuste conforme al mercado | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Jurídico | Estudios previos | Publicación | Revisión SECOP / observaciones | Semanal
3 | General | Interno | Planeación | Financiero | Desalineación entre ANS, volumetría y costos | No cierre financiero | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad | Simulación financiera + modelo mixto (fijo-variable) | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Técnico-financiero | Estructuración | Adjudicación | Validación de módelo económico, comportamiento del mercado a tráves de cotizaciones, datos abiertos y/o consulta procesos similares SECOP II | Mensual
4 | General | Externo | Selección | Operativo | Baja participación por condiciones técnicas o económicas | Proceso desierto | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad | Estrategia de mercado + ajustes | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Estructurador | Estructuración a la Publicación | Cierre-Recepción de Ofertas | Seguimiento interesados SECOP | Semanal
5 | General | Externo | Selección | Económico | Ofertas no comparables | Evaluación subjetiva | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Formato económico estandarizado | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Comité evaluador | Estructuración a la Publicación | Adjudicación | Validación técnica/económica | Proceso
6 | General | Externo | Selección | Económico | No presentación de ofertas | Proceso desierto | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Inclusión de condiciones técnicas, financieras y económicas de acuerdo con el estudio de mercado | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Estructurador | Estructuración | Cierre-Recepción de Ofertas | Validaciones técnicas/económicas | Proceso
7 | General | Interno | Contratación | Operativo | Retrasos en la etapa de perfeccionamiento | Aplazamiento del inicio del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Cronograma de legalización y control documental | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Entidad | Seguimiento jurídico | Inicio de la ejecución del contrato | Control documental | Semanal
8 | Específico | Externo | Inicio de Ejecución | Operativo | Retrasos o fallas en la transición, empalme y puesta en marcha de la operación por dificultades en la transferencia de conocimiento, información, procesos o recursos provenientes del operador saliente | Afectación de la continuidad del servicio, retrasos en la atención de usuarios, incumplimiento de ANS y afectación de la estabilización de la operación | 3 | 5 | 8 | Extremo | Compartido | Plan de transición, cronograma de empalme, transferencia de conocimiento y acompañamiento durante la etapa de estabilización | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Entidad/Contratista | Adjudicación | Estabilización de la operación | Seguimiento al plan de transición y cumplimiento de hitos | Semanal
9 | Específico | Externo | Inicio de Ejecución | Operativo | Entrega tardía, incompleta o insuficiente de información, documentación, conocimiento operativo, accesos, configuraciones o demás elementos requeridos para el proceso de empalme por parte del operador saliente | Retrasos en la estabilización de la operación, afectación de la continuidad del servicio, incumplimiento de ANS, pérdida de trazabilidad y dificultades en la puesta en marcha de la operación | 3 | 5 | 8 | Extremo | Compartido | Plan de transición y empalme, cronograma de transferencia de conocimiento, mesas de trabajo, seguimiento a entregables, validación de información recibida y mecanismos de escalamiento oportuno | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Entidad/Contratista | Adjudicación | Estabilización de la operación | Seguimiento al cumplimiento del plan de empalme, entregables y transferencia de conocimiento | Semanal
10 | Específico | Externo | Inicio de Ejecución | Tecnológico | Fallas en la implementación, configuración, integración o puesta en funcionamiento de las plataformas tecnológicas, canales de atención y herramientas requeridas para la operación | Indisponibilidad parcial o total de los servicios, afectación de la atención a usuarios, pérdida de trazabilidad y retrasos en el inicio de la operación | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Plan de implementación tecnológica, pruebas integrales, ambientes de validación, pruebas de aceptación y plan de contingencia tecnológica | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista/Supervisor | Adjudicación | Estabilización tecnológica | Seguimiento de pruebas, integraciones y disponibilidad de plataformas | Semanal
11 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas en CRM/plataforma omnicanal | Caída del servicio (impacto directo ANS) | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Redundancia + monitoreo 24/7 | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Ejecución | Fin contrato | % disponibilidad sistema | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas en integraciones con sistemas FOMAG | Pérdida de trazabilidad de información | 3 | 4 | 7 | Alto | Compartido | Pruebas técnicas y validación previa | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Ambos | Validación técnica | Terminación del contrato | Informe prestación y efectividad de los servicios | Permanente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Alta rotación del personal | Pérdida de calidad | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Plan de retención | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista/Supervisor | Inicio ejecución | Terminación del contrato | Indicadores rotación | Mensual
14 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos en salud o contratación | Ajustes en la operación del servicio | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Seguimiento normativo permanente | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad | Revisión normativa | Trimestral | Revisión Fuentes Normativas, cómo gacetas congreso, páginas entidades públicas | Mensual
15 | General | Externo | Ejecución | Operativo | Eventos externos (logísticos, sanitarios) | Interrupciones en la operación | 3 | 4 | 7 | Alto | Compartido | Plan de continuidad del negocio | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Ambos | Seguimiento contingencias | Mensual | Revisión y seguimiento en la prestación del servicio | Semanal
16 | Específico | Externo | Ejecución | Asistencial | Fallas en coordinación con la red prestadora de salud | Demoras en atención al usuario | 3 | 4 | 7 | Alto | Compartido | Protocolos de articulación y seguimiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Ambos | Seguimiento red | Mensual | Revisión y seguimiento en la prestación del servicio | Semanal
17 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad | Vulnerabilidad o fuga de información | Riesgos legales y reputacionales | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Controles de seguridad + ISO + Ley 1581 y auditorías | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Auditoría de seguridad | Trimestral | Seguimiento Informes de prestación del servicio | Mensual
18 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de TRM en servicios tecnológicos | Incremento de costos | 3 | 3 | 6 | Alto | Compartido | Seguimiento financiero | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Ambos | Seguimiento TRM | Trimestral | Análisis financiero/Revisión comportamiento del USD, variables economicas del mecado | Mensual
19 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de costos del mercado (salarios, operación) | Presión financiera | 3 | 4 | 7 | Alto | Compartido | Seguimiento de mercado | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Supervisor | Ejecución | Fin contrato | Análisis financiero/Revisión comportamiento del USD, variables economicas del mecado | Trimestral
20 | General | Interno | Ejecución | Operativo | Resistencia al cambio en el modelo de operación | Retrasos en implementación | 3 | 3 | 6 | Alto | Compartido | Plan de gestión del cambio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Ambos | Seguimiento implementación | Fin contrato | Seguimiento en la implementación, provisión y estado funcional de los servivios | Semanal
21 | General | Externo | Ejecución | Operativo | Incremento inesperado de la demanda | Saturación del servicio y afectación ANS | 3 | 5 | 8 | Extremo | Compartido | Implementación de modelo escalable | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Ambos | Seguimiento ANS | Terminación del contrato | Seguimiento en la volumetría y comportamiento de los servicios | Mensual
22 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo-Asistencial | Indisponibilidad total o parcial del Centro Regulador por fallas operativas, tecnológicas o de infraestructura | Afectación de la coordinación de servicios de salud, referencia y contrarreferencia, oportunidad en la atención y continuidad de la prestación del servicio | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Plan de continuidad del negocio, sitio alterno de operación, protocolos de contingencia y recuperación operativa | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista/Supervisor | Inicio ejecución | Terminación del contrato | Seguimiento disponibilidad del servicio, ANS y activación de contingencias | Mensual
23 | Específico | Externo | Ejecución | Asistencial | Demoras o fallas en la gestión de referencia y contrarreferencia de usuarios por problemas de articulación, disponibilidad de red o gestión operativa | Retrasos en la continuidad de la atención, afectación de la oportunidad del servicio y riesgo para la atención de los usuarios | 3 | 5 | 8 | Extremo | Compartido | Protocolos operativos, seguimiento de casos, trazabilidad de remisiones, monitoreo permanente de ANS y mecanismos de escalamiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista/Supervisor | Inicio ejecución | Terminación del contrato | Seguimiento de indicadores de oportunidad, tiempos de gestión y reportes operativos | Mensual
24 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Incumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos para la operación del Contact Center, Centro Regulador y servicios asociados | Afectación en la calidad del servicio, incumplimiento contractual, reclamaciones de usuarios y afectación de la operación | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Monitoreo permanente, tableros de control, alertas tempranas, auditoría operativa y planes de mejoramiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista/Supervisor | Inicio ejecución | Terminación del contrato | Seguimiento de ANS e indicadores de desempeño | Mensual
25 | Específico | Externo | Ejecución | Security de la Información | Ciberataques, incidentes de seguridad informática o accesos no autorizados que afecten la disponibilidad, integridad o confidencialidad de la información administrada durante la ejecución contractual | Pérdida de información, indisponibilidad de servicios, afectación reputacional, sanciones regulatorias y riesgos para la protección de datos personales y datos sensibles en salud | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Implementación de controles de seguridad, gestión de incidentes, monitoreo de eventos, copias de seguridad, planes de recuperación y cumplimiento de políticas de seguridad de la información | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Inicio ejecución | Terminación del contrato | Auditorías, revisión de incidentes, monitoreo de seguridad y seguimiento a controles implementados | Trimestral
26 | Específico | Externo | Terminación | Operativo | Entrega incompleta o deficiente de la operación al finalizar el contrato, incluyendo procedimientos, manuales, bases de conocimiento, reportes operativos, inventarios y demás elementos necesarios para garantizar la continuidad del servicio | Afectación en la continuidad operativa, pérdida de conocimiento institucional, retrasos en la entrada del nuevo operador y riesgo de interrupción de los servicios | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Implementación de Plan de Reversibilidad, transferencia documentada de conocimiento, entrega formal de procedimientos, inventarios, manuales y documentación operativa | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista/Supervisor | Tres (3) meses antes de la terminación contractual | Terminación del contrato | Seguimiento al plan de reversibilidad y cumplimiento de entregables | Mensual
27 | Específico | Externo | Terminación | Tecnológico | Entrega incompleta, inconsistente o extemporánea de bases de datos, grabaciones, históricos de atención, configuraciones, parametrizaciones, integraciones, reportes e información administrada durante la ejecución contractual | Pérdida de trazabilidad, afectación de auditorías, dificultades en la transición tecnológica y riesgo de interrupción del servicio | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Plan de reversibilidad tecnológica, inventario de activos de información, validación de integridad de datos y pruebas de transferencia | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista/Supervisor | Tres (3) meses antes de la terminación contractual | Terminación del contrato | Verificación de entregables tecnológicos y validación de integridad de información | Mensual
28 | Específico | Externo | Terminación | Asistencial | Pérdida de continuidad en la gestión de autorizaciones, referencia y contrarreferencia, PQRS y demás casos en trámite durante el proceso de transición contractual | Afectación en la continuidad de la atención de los usuarios, retrasos en la prestación de servicios de salud, incremento de reclamaciones y riesgo reputacional para la Entidad | 3 | 5 | 8 | Extremo | Compartido | Plan de transición asistencial, seguimiento de casos abiertos, transferencia de información y trazabilidad de usuarios | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista/Entidad | Inicio del proceso de empalme | Terminación del contrato | Seguimiento de casos en transición y validación de continuidad operativa | Semanal
[10 empty] | Extremo | Medio
[10 empty] | Extremo | Medio
[10 empty] | Extremo | Medio
[10 empty] | Extremo | Medio
[10 empty] | Extremo | Medio
[10 empty] | Alto | Medio
[10 empty] | Alto | Medio
[10 empty] | Alto | Bajo
[10 empty] | Extremo | Medio
[10 empty] | Extremo | Medio
[10 empty] | Extremo | Medio
[10 empty] | Alto | Medio
[10 empty] | Alto | Medio
[10 empty] | Alto | Medio
[10 empty] | Medio | Bajo
[10 empty] | Alto | Medio
[10 empty] | Alto | Medio
[10 empty] | Alto | Medio
[10 empty] | Alto | Medio
[10 empty] | Alto | Bajo
[10 empty] | Alto | Medio
[10 empty] | Alto | Bajo
[10 empty] | Extremo | Medio
[10 empty] | Extremo | Medio
[10 empty] | Extremo | Medio
[10 empty] | Extremo | Medio
[10 empty] | Alto | Medio
[10 empty] | Extremo | Medio
[10 empty] | Extremo | Medio
[10 empty] | Extremo | Medio